## Sheet1
| Samlet (μ) mio kr | 11.1193
| Samlet (σ) mio kr | 0.25951
| Samlet ( σ^2) kr | 67344701748.48
|  |  | Mængde |  |  | Enhedspris (kr/enhed) |  |  | Middelværdi μ |  |  | Spredning σ |  | Varians σ^2 | Prioritering
NR | Hoved- / underpost | Enhed | Min | Mest sandsynlig | Maks | Min | Mest sandsynligt | Maks | Mængde | Enhedspris | Delpost | Mængde | Enhedspris | Indledende | (%)
1 | Jordhåndtering
1.1 | Afgravning og bortkørsel | m3 | 14000 | 14800 | 15000 | 167 | 180 | 225 | 14680 | 186.4 | 2736352 | 200 | 11.6 | 30387801344 | 45.12%
1.2 | Retablering af arealer herunder græssåning | m2 | 46500 | 48000 | 49000 | 18 | 20 | 24 | 47900 | 20.4 | 977160 | 500 | 1.2 | 3407990400 | 5.061%
2 | Bassin
2.1 | Membran i bund af bassin at levere og indbygge. | m2 | 16200 | 17000 | 18000 | 135 | 150 | 165 | 17040 | 150 | 2556000 | 360 | 6 | 13369017600 | 19.85% | Der er ikke på dette tidspunkt i projektet mulighed at detaljere denne post.
2.2 | Udløb og Overløb | stk | 1 | 1 | 1 | 250000 | 300000 | 400000 | 1 | 310000 | 310000 | 0 | 30000 | 900000000 | 1.336%
2.3 | Levering og etablering af erosionssikring, anlægssider | m2 | 3000 | 3500 | 5000 | 40 | 50 | 100 | 3700 | 58 | 214600 | 400 | 12 | 2509600000 | 3.726%
3 | Beplantning og stier
3.1 | Levering og beplantning af træer,buske etc | stk | 300 | 400 | 470 | 1356 | 1500 | 1670 | 394 | 1505.2 | 593048.8 | 34 | 62.8 | 3231290804.48 | 4.798%
3.2 | Levering og etablering af driftvej, rekreative stier, fliser | m2 | 8300 | 8700 | 9200 | 400 | 430 | 450 | 8720 | 428 | 3732160 | 180 | 10 | 13539001600 | 20.1%
| Samlet (μ) mio kr | 10.5762
| Samlet (σ) mio kr | 0.19098
| Samlet ( σ^2) kr | 36473157668.48
|  |  | Mængde |  |  | Enhedspris (kr/enhed) |  |  | Middelværdi μ |  |  | Spredning σ |  | Varians σ^2 | Prioritering
NR | Hoved- / underpost | Enhed | Min | Mest sandsynlig | Maks | Min | Mest sandsynligt | Maks | Mængde | Enhedspris | Delpost | Mængde | Enhedspris | Indledende | (%)
1 | Jordhåndtering
1.1 | Afgravning og bortkørsel | m3 | 14000 | 14800 | 15000 | 167 | 180 | 225 | 14680 | 186.4 | 2736352
1.1.1 | Afgravning | m3 | 4400 | 4800 | 5500 | 60 | 80 | 115 | 4860 | 83 | 403380 | 220 | 11 | 3191399200 | 8.75%
1.1.2 | Bortkørsel | m3 | 8700 | 10000 | 10700 | 92 | 112 | 125 | 9880 | 110.6 | 1092728 | 400 | 6.6 | 6209260864 | 17.02%
1.2 | Retablering af arealer herunder græssåning | m2 | 46500 | 48000 | 49000 | 18 | 20 | 24 | 47900 | 20.4 | 977160 | 500 | 1.2 | 3407990400 | 9.344%
2 | Bassin
2.1 | Membran i bund af bassin at levere og indbygge. | m2 | 16200 | 17000 | 18000 | 135 | 150 | 165 | 17040 | 150 | 2556000 | 360 | 6 | 13369017600 | 36.65% | Der er ikke på dette tidspunkt i projektet mulighed at detaljere denne post.
2.2 | Udløb og Overløb | stk | 1 | 1 | 1 | 250000 | 300000 | 400000 | 1 | 310000 | 310000 | 0 | 30000 | 900000000 | 2.468%
2.3 | Levering og etablering af erosionssikring, anlægssider | m2 | 3000 | 3500 | 5000 | 40 | 50 | 100 | 3700 | 58 | 214600 | 400 | 12 | 2509600000 | 6.881%
3 | Beplantning og stier
3.1 | Levering og beplantning af træer,buske etc | stk | 300 | 400 | 470 | 1356 | 1500 | 1670 | 394 | 1505.2 | 593048.8 | 34 | 62.8 | 3231290804.48 | 8.859%
3.2 | Levering og etablering af driftvej, rekreative stier, fliser | m2 | 8300 | 8700 | 9200 | 400 | 430 | 450 | 8720 | 428 | 3732160
3.2.1 | Levering og etablering af driftvej | m2 | 4100 | 4200 | 4500 | 400 | 415 | 430 | 4240 | 415 | 1759600 | 80 | 6 | 1749433600 | 4.796%
3.2.2 | Levering og etablering af rekreative stier, fliser | m2 | 5000 | 5100 | 5400 | 512 | 520 | 525 | 5140 | 519.4 | 2669716 | 80 | 2.6 | 1905165200 | 5.223%